## Slide 1: Grote renovatieopgave
Veel bruggen, tunnels en wegen zijn aan vervanging toe
Enkele uitbreidingsprojecten
Reguliere onderhoudswerkzaamheden
In West-Brabant & met effect op West-Brabant

## Slide 2
A27 Houten-Hooipolder: vanaf 2023
Haringvlietbrug: 2023 & >2025
Heinenoordtunnel: 2023 & 2024
Innova58: vanaf PM
Ring Antwerpen: vanaf 2024
Van Brienenoordbrug: 2026-2028
Moerdijkbrug: na 2025
Drechttunnel: na 2025
Noordtunnel: na 2025
A29 wegfundering: na 2025
Papendrechtsebrug: na 2025
Beneluxtunnel: na 2025
Zie ook:
1_def_sw_minder-hinder_westbrabant.pdf (smartwayz.nl)
Notes: CLICK per project verschijnt de locatie en voor nu bekende planning.

## Slide 3: Wat & wanneer
Haringvlietbrug:
Vervanging klep & technische installaties
Circa 8 weken volledig dicht juni/juli 2023
Later (na 2025) ook renovatie vaste deel
Heinenoordtunnel:
Grootschalige renovatie in 2023 en 2024
2 keer ruim 2 weken volledig dicht in zomermaanden
Circa 30 weekenden en circa 40 nachten dicht, meestal in één richting

## Slide 4: Wat & wanneer
A27 Houten-Hooipolder:
Verbreding
Start uitvoering in 2023. Oplevering 2029-2031
Vervanging Keizersveerbrug, Merwedebrug en Hagesteinsebrug. Verbreding Houtensebrug
Zomerafsluiting 2025 & 2026
Van Brienenoordbrug:
Grootschalige renovatie: vervangen boogbruggen en beweegbare delen
Meerdere perioden in zomers 2026, 2027 en 2028: ernstig beperkte capaciteit

## Slide 5: Gevolgen voor auto- en vrachtverkeer
Afsluitingen zijn onvermijdelijk
Komende jaren veel extra hinder door werkzaamheden, ook door omleidingen
Nu al een vol netwerk, zeker in de spitsen
Anders kijken naar gebruik van de weg

## Slide 6: Wat doet Rijkswaterstaat om de hinder te beperken?
Maatregelen gericht op doorstroming:
Infrastructurele aanpassingen
Verkeersmanagement
Incident management
Communicatie en reisinformatie
Maatregelen gericht op (veel) minder verkeer:
Openbaar vervoer
Fiets (vooral lokaal)
Stimuleren slim werken, slim reizen, slimme logistiek:
  Communicatie en reisinformatie
  Bedrijvenbenadering
Maatregelen verschillen per project (want: verschillende doelgroepen, verschillende hinder, verschillend budget). Voorbeelden zijn:

## Slide 7: Wat is er nog meer nodig?
(deel) niet-noodzakelijk verkeer moet bij werkzaamheden van de weg af
Veel verkeer heeft relatie met bedrijven (woon-werk, klanten, bezoekers, logistiek)
Daarom rol bedrijven nodig: maatregelen op gebied van slim reisgedrag & slimme logistiek

## Slide 8: Wie helpt je daarbij?
Organisaties die gesteld staan om je te helpen met slim reisgedrag & slimme logistiek
Notes: Toelichting: in verschillende regio’s organisaties die helpen met slim reisgedrag werkgevers en werknemers, in Brabant is dat BMN. > bruggetje